## 监控表 (hidden)
附件1
项目支出绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | G236殷汇至查桥段一级公路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 池州市交通运输局（301） |  |  | 实施单位 | 池州市公路管理服务中心（310002）
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 1-10月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 20000 |  | 301.11 |  |  |  | 1.506% |  |  |  | 20000
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 其他资金 |  | 20000（债券资金） |  | 301.11 |  |  |  | 1.506% |  |  |  | 20000
年度总体目标 | 建设一级公路48.1公里，路基、桥涵、隧道开建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
|  | 数量指标 | 开工建设一级公路48.1公里 | 48.1公里 | 部分控制性桥梁、隧道工程已先行开工建设 | 48.1公里 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 符合公路工程质量技术标准 | 满足 | 满足 | 满足 | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 符合工程进度要求 | 符合 | 符合 | 符合 | [6 empty] | √
|  |  | 债券资金支付率 | 100% | 1.51% | 100% |  |  |  |  | 前期因土地要素制约，项目未全线开工。 |  | √
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过概算 | 不超过概算 | 不超过概算 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 公路交通通行条件改善 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
|  |  | 公路安全水平提升 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
|  | 生态指标 | 道路、桥梁两旁环境保护提升 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 项目适应未来一定时间交通需求 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目
附件1
项目支出绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 池州市妇女儿童医院暨妇幼保健院项目
主管部门及代码 |  |  | 池州市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 |  |  |  | 1-8月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 3400 |  | 375 |  |  |  | 11.03% |  |  |  | 3400
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 专项债券资金 |  | 3400 |  | 375 |  |  |  | 11.03% |  |  |  | 3400
年度总体目标 | 1.项目规划占地总面积35735.1㎡，建筑面积44232.96㎡。其中地上建筑面积34829.06㎡，地下建筑面积9403.9㎡。 2.池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）2023年开诊。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
|  | 数量指标 | 建设内容完成率 | 完成预期建设内容 | 完成预期建设内容 | 完成预期建设内容 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 符合医院设备质量标准 | 满足 | 满足 | 满足 | [6 empty] | √
|  |  | 符合医院工程质量技术标准 | 满足 | 满足 | 满足 | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 符合工程进度要求 | 符合 | 符合 | 符合 | [6 empty] | √
|  |  | 符合设备验收付款时限要求 | 符合 | 符合 | 符合 | [6 empty] | √
|  |  | 债券资金支付率 | 100% | 11.03% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过概算 | 不超过概算 | 不超过概算 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 我市妇幼儿童疾病医疗救助服务水平提升 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 对区域医疗需求可持续供应能力提升 | 明显 | 明显 | 明显 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众及就诊患者满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。